## Project Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 2 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | 'Férias' |  |  |  |  | % Complete
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | Semanas
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Documentação M2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Documentação M3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100%
Analise doc. de hardware | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Ligar e testar sensores | 3 | 3 | 3 | 3 | 100%
Testes MQTT | 3 | 3 | 3 | 3 | 100%
Documentação M4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 100%
Integração de sensores com MQTT | 6 | 2 | 6 | 2 | 100%
Montagem alimentação | 7 | 2 | 7 | 2 | 100%
Analise de dados | 8 | 2 | 8 | 2 | 100%
' Férias ' | 10 | 2 | 10 | 2 | 0%
Documentação Final | 10 | 4 | 10 | 4 | 100%
NOTAS:
Semana 1 começa a: 22/10
doc. = documentação