## Risk table
|  | Initial analysis |  |  |  |  | Residual risk analysis
# | Risk | Consequence | Likelihood | Severity | Level | Solution | Consequence | R_Likel. | R_Sever. | R_Level
1 | Risco de não demonstrabilidade | Falha de prazos, recursos desperdiçados e falha na entrega do produto. | Unlikely | Catastrophic | 2 | Planeamento detalhado com cronograma realista, definição de prazos de entrega e revisões periódicas de progresso. |  |  |  | #N/A
2 | Erros técnicos | Falhas de funcionamento, leituras incorretas de sensores. | Likely | Negligible | 3 | Testes unitários e integrados, revisão de código, uso de watchdogs, e validação do hardware antes da integração. |  |  |  | #N/A
3 | Risco de Comunicação | Perda de dados, desconexões MQTT, falha na transmissão para o servidor. | Likely | Negligible | 3 | Implementar reconexão automática, implementação de protocolo alternativo de comunicação armazenamento temporário local. |  |  |  | #N/A
4 | Riscos de Confiabilidade | Interrupções inesperadas, dados inconsistentes. | Occasional | Critical | 2 | Uso de logs, watchdog timer. |  |  |  | #N/A
5 | Riscos associados ao ambiente envolvente | A exposição ao clima pode danificar componentes e comprometer o funcionamento do produto | Remote | Marginal | 3 | Boa fixação no lugar de implementação, uso de caixa estanque para melhor resistência a água e poeiras, usar materiais que não deformam com a temperatura. |  |  |  | #N/A
6 | Risco de Estragar o Material | Ter de reencomendar material ou não conseguir entregar alguma funcionalidade do projeto devido a peças danificadas | Occasional | Critical | 2 | Manuseamento cuidadoso dos materiais e operação dos mesmos dentro das condições especificadas nos datasheets. |  |  |  | #N/A
[5 empty] | #N/A |  |  |  |  | #N/A
[5 empty] | #N/A |  |  |  |  | #N/A
[5 empty] | #N/A |  |  |  |  | #N/A
[5 empty] | #N/A |  |  |  |  | #N/A
[5 empty] | #N/A |  |  |  |  | #N/A
[5 empty] | #N/A |  |  |  |  | #N/A
[5 empty] | #N/A |  |  |  |  | #N/A
[5 empty] | #N/A |  |  |  |  | #N/A
[5 empty] | #N/A |  |  |  |  | #N/A
[5 empty] | #N/A |  |  |  |  | #N/A
[5 empty] | #N/A |  |  |  |  | #N/A
[5 empty] | #N/A |  |  |  |  | #N/A
[5 empty] | #N/A |  |  |  |  | #N/A
[5 empty] | #N/A |  |  |  |  | #N/A
[5 empty] | #N/A |  |  |  |  | #N/A
[5 empty] | #N/A |  |  |  |  | #N/A
[5 empty] | #N/A |  |  |  |  | #N/A
[5 empty] | #N/A |  |  |  |  | #N/A
[5 empty] | #N/A |  |  |  |  | #N/A
[5 empty] | #N/A |  |  |  |  | #N/A
[5 empty] | #N/A |  |  |  |  | #N/A
[5 empty] | #N/A |  |  |  |  | #N/A
[5 empty] | #N/A |  |  |  |  | #N/A

## Aux
Likelihood
Frequent | More than 1x/year
Likely | ~1x/year
Occasional | a few times during system life
Remote | Low probability of occurrence
Unlikely | Very low probability of occurrence
Severity
Catastrophic | Risk of human life losses
Critical | Irrecoverable loss of fundamental data; impossibility of performing fundamental functions, becoming inoperative; severe material losses
Marginal | Loss of data readings; limited operationality during a limited amount of time
Negligible | Loss of isolated data readings; small reduction of operationality without affecting fundamental system functions
Risk Level
| Catastrophic | Critical | Marginal | Negligible
Frequent | 1 | 1 | 2 | 2
Likely | 1 | 1 | 2 | 3
Occasional | 1 | 2 | 3 | 3
Remote | 1 | 2 | 3 | 4
Unlikely | 2 | 3 | 4 | 4
1 | Unacceptable
2 | Undesirable; tolerable only if risk reduction is infeasible or if costs are disproportionate to gain
3 | Tolerable if required costs exceed gains
4 | Acceptable as it stands; requires monitoring.
Note:
Both likelihood and severity levels should be adjusted for the company's business,
as well as risk levels.